## 功能进度
ScannerProject 功能进度
登记日期：2026-09-08；Git日期为首次可见记录，对话日期为本次整理归档日期。
未填日期表示尚未迁移；已实现表示代码存在，不代表全平台实机验收。
编号 | 功能 | 平台 | 加入/登记日期 | 当前状态 | 实现说明与剩余工作 | 日期依据
1 | 登录与加密会话 | Windows | 2026-08-05 | 已实现 | 账号登录、会话和记住密码；Windows DPAPI | Git 34156e4
2 | 扫码去重与日志 | Windows | 2026-08-06 | 已实现 | 运行期忽略大小写去重，日志含时间 | Git 03d4009 / 6df717b
3 | OID首扫及重扫 | Windows | 2026-08-06 | 已实现 | 首扫记录，重扫按份数打印 | Git 0a76864
4 | 设备型号识别 | Windows | 2026-08-06 | 已实现 | 标签突出型号和尾五位 | Git dfaebc4
5 | 中文尾号播报 | Windows | 2026-08-06 | 已实现 | 打印后异步播报 | Git 2e4d2a1 / 223dfdf
6 | 主界面三语言 | Windows | 2026-08-06 | 已实现 | 中文、英语、西班牙语 | Git a34ffd0
7 | 离线扫码与小屏布局 | Android/MAUI | 2026-08-07 | 已实现 | 单列滚动页面、本地模式 | Git c80cd6f
8 | 扫描日志上传 | MAUI | 2026-08-08 | 已实现 | 上传服务及可靠性修复 | Git 6af01f2 / 5cc88e6
9 | 移动端禁用自动打印 | Android | 2026-08-08 | 已实现 | 只记录，打印平台隔离 | Git 023c1cd
10 | 紧急工单导入服务 | Windows | 2026-08-11 | 已实现 | 后续规则演进，日期为服务首次入库 | Git 621769e
11 | 上传站点 | Web | 2026-08-11 | 已实现 | WmsUploadSite 扫描日志上传配套站点 | Git 621769e
12 | 入库清单检测 | Windows | 2026-08-17 | 已实现 | 读取基础Excel、SN匹配 | Git a5130f5
13 | 在线登录与工单API | MAUI | 2026-08-18 | 已实现 | 登录、会话存储、工单接口 | Git adab364
14 | 出库检测与Excel导出 | Windows | 2026-09-04 | 已实现 | 文本与基础数据匹配、SKU汇总 | Git 900f3e9
15 | 库位费比对 | Windows | 2026-09-04 | 已实现 | 模板多工作表处理并输出工作簿 | Git 900f3e9
16 | 扫描日志上传 | Windows | 2026-09-04 | 已实现 | ScanUploadService 首次入库 | Git 900f3e9
17 | Intel macOS目标配置 | MAUI | 2026-09-08 | 待实机验证 | x64编译通过；没有Mac安装包或实机验收 | 本对话 / MaUIScanner.csproj
18 | SN/OID工单上下文迁移 | MAUI | 2026-09-08 | 部分迁移 | 核心匹配已接入，未新增完整工单规则回归 | 本对话 / WorkOrderService.cs
19 | 紧急工单XLSX导入 | MAUI | 2026-09-08 | 已实现 | 复用WPF导入器；CSV仍用旧列映射 | 本对话 / CsvImportService.cs
20 | 紧急工单CSV规则对齐 | MAUI |  | 待迁移 | 现用J/Y/AD/AR列，未对齐H/K/L/O/S | 当前代码核查
21 | 手动选择型号 | MAUI | 2026-09-08 | 部分迁移 | 能选择内置型号，未支持添加并保存自定义型号 | 本对话 / MainPage.xaml.cs
22 | 纸张规格保存 | MAUI | 2026-09-08 | 已实现 | 4×6、4×4选择保存到Preferences | 本对话 / MainViewModel.cs
23 | macOS标签PDF及打印 | macOS | 2026-09-08 | 待实机验证 | 系统打印面板；取消结果和份数行为待完善 | 本对话 / LabelPrinter.cs
24 | 4×4独立标签排版 | MAUI |  | 待迁移 | 当前缩放4×6内容，非WPF独立布局 | 当前代码核查
25 | 入库匹配与本月导出 | MAUI | 2026-09-08 | 部分迁移 | 已接入；月份比例统计和跨页面缓存未迁移 | 本对话 / OperationsPage.xaml.cs
26 | 出库检测及Excel导出 | MAUI | 2026-09-08 | 部分迁移 | 已接入处理与导出；明细列表和托盘标签未接入 | 本对话 / OperationsPage.xaml.cs
27 | 库位费比对导出 | MAUI | 2026-09-08 | 已实现 | 复用WPF解析及比对服务，分享输出 | 本对话 / OperationsPage.xaml.cs
28 | 新增工具页小屏布局 | Android/MAUI | 2026-09-08 | 待实机验证 | 主体单列；并排导出按钮需窄屏验收 | 本对话 / OperationsPage.xaml
29 | 新增工具页多语言 | MAUI |  | 待迁移 | 新增页面为中文硬编码 | 当前代码核查
30 | Mac打包签名及标签机验收 | macOS |  | 待实机验证 | 尚无.app/.pkg交付和打印实测 | 本对话待办
31 | 项目文档与进度表 | 项目 | 2026-09-08 | 已实现 | README、功能文档和进度工作簿 | 本次文档整理

## 对话与里程碑
对话与项目里程碑
阶段 | 登记日期 | 用户要求 / 结论 | 落实及证据范围
可行性核查 | 2026-09-08 | 确认Intel Mac能否使用Scanner | 识别WPF平台限制，验证MAUI x64代码编译
迁移范围确认 | 2026-09-08 | 要求迁移完整业务逻辑 | 以WPF为基准，不能用MAUI壳的编译通过替代功能对齐
执行迁移 | 2026-09-08 | 直接迁移，保留Android小屏布局 | 加入工具页、共享处理服务和Mac打印初版，仍有进度表所列差异
文档整理 | 2026-09-08 | README、功能文档、Excel功能加入时间 | 结合本对话、当前代码及Git历史；没有逐条对话精确时间戳
时间说明：以上为本次对话整理登记日期，不是逐条消息的精确发生时间。
历史功能日期来自Git提交；代码首次入库可能晚于实际开发。未读取其他未提供的对话。
状态统计 | 条目数
已实现 | 20
部分迁移 | 4
待迁移 | 3
待实机验证 | 4